INFORME DE GESTION Y EJECUCION PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

PERIODO: 1 DE ENERO DE 2016 A 31  DE DICIEMBRE DE 2018


EJE 1.  TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

PROGRAMA: UNA GOBERNANZA PARA LA PAZ

1. EJECUCION FISICA

[image: ]
(Lo incluye la Secretaria de Planeación, corresponde a la ejecución del programa registrado en el ejecutor)

2. EJECUCION FINANCIERA

[image: ]
(Lo incluye la Secretaria de Planeación, corresponde a la ejecución del programa registrado en el ejecutor)

3. Indicadores de Resultado

Reducir en $21.639 millones el valor depurado y liberado de la reserva en el cuatrienio.

Reserva Depurada y Liberada al 31 de diciembre de 2018.
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Fuente: Dirección Financiera de Presupuesto


3.1 Avance Metas De Producto


	Código Meta
	Descripción Meta Producto
	Meta Programada (2018)
	Meta ejecutada
(2018)

	E5P12MP6
	Reducir en $21.639 millones el valor depurado y liberado de la reserva en el cuatrienio.

	14.933
	28.402



Del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2018, se logró liberar recursos por valor $3.393 millones y depurar reservas por valor de  $6.016. Con respecto a la meta de la vigencia 2018 cuyo valor es de $6.141 millones y se obtiene un total de $9.409 millones que unidos al valor liberado y depurado en las vigencias 2016 y 2017,  el cual asciende a $18.993 Millones representan un cumplimiento del  185% y un valor total de $28.402 millones de la meta acumulada para la vigencia 2016 -2018, la cual es por un valor de $14.933 Millones.
[bookmark: _GoBack]
Este resultado se obtuvo a partir de la ejecución de las siguientes acciones: 

· Consolidación de informes de la ejecución de la Reserva Presupuestal vigente al cierre de cada mes para cada una de las Secretarias  ejecutoras y ordenadoras del gasto con el propósito de determinar liberación de recursos.

· Depuración de Reservas Presupuestales   con el propósito de liberar recursos sin ejecutar en vigencias anteriores para liberarlos y asignarlos a los diferentes proyectos  en la inversión social.

· Concientizar a los ejecutores del gasto en la elaboración y firma de actas de liquidación de los actos contractuales que garantice la liberación de recursos.



3.2 Principales logros 

Recuperación de recursos financieros a través de la depuración de reservas presupuestales, con el fin de lograr materializar el fortalecimiento de los recursos para la inversión social en beneficio de la comunidad Tolimense

Esta labor de depuración  ha venido arrojando grandes beneficios para el Departamento, pues a través de la continuidad se ha logrado liberar y  recuperado recursos que han permito causar réditos que se encontraban sin ejecutar en el presupuesto de vigencias anteriores y de la vigencia actual, los cuales son incorporados y son asignados a los diferentes proyectos de inversión Social.
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REDUCIR EN  21.639 MILLONES 

EL VALOR DEPURADO Y 

LIBERADO DE LAS RESERVAS 
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E5P12MP36 6,141 9,409 153% 14,933 28,402
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