## PE-FR-020
Gobernación del Tolima
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
INDEPORTES TOLIMA
NIT. 809.005.065-6
[6 empty] | INFORME INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA |  |  | 2013 - 2014
ESTADO DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2013 CON RECURSOS DEL IVA A LA TELEFONIA CELULAR
Municipio /Entidad |  | Valor Asignado | Nombre del Proyecto | Recursos IVA invertidos en el Proyecto | Recursos Otras Fuentes (Alcaldia) | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | No. de Convenio | Objeto del Convenio | Fecha de Suscripción | Fecha de Finalización | Acta de Inicio | Número de Personas Atendidas | Valor del Convenio | Estado del proyecto - Items ejecutados | Porcentaje de ejecucion
DOLORES |  | 129991334 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA | 129991334 | 20000000 | 149991334 | 512 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA | 2013-10-15 | 2014-09-30 | Octubre 30/2013 | 4600 | 129991334 | Pendiente liquidación | 100%
VENADILLO |  | 180000000 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL CINCO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA | 180000000 | 20000000 | 200000000 | 528 | CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA FUTBOL CINCO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA | 2013-10-22 | 2014-09-10 | Octubre 30/2013 | 13424 | 180000000 | Pendiente liquidación | 100%
NATAGAIMA |  | 192615353 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO DEL BARRIO JUAN DE BORJA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA | 192615353 | 10000000 | 202615353 | 507 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO DEL BARRIO JUAN DE BORJA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA | 2013-10-15 | 2014-09-03 | Noviembre 6/2013 | 4500 | 192615353 | Obra finalizada al 100 % | 100%
FLANDES |  | 49977707 | CREACION DEL CENTRO FISICO-DEPORTIVO Y MENTAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA | 49977707 | 0 | 49977707 | 542 | CREACION DEL CENTRO FISICO-DEPORTIVO Y MENTAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA | 2013-11-02 | 2014-09-21 | Noviembre 2/2013 | 27943 | 49977707 | ADJUDICADO CONTRATO POR PARTE DEL COOPERANTE (CONTRATO N° 160 de 6 de agosto de 2014) aun no se inician trabajos en obra. | 0%
ORTEGA |  | 250000000 | CONSTRUCCION CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA | 250000000 | 25000000 | 275000000 | 515 | CONSTRUCCION CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA | 2013-10-17 | 2014-09-06 | Noviembre 25/2013 | 32809 | 250000000 | ADJUDICADO CONTRATO POR PARTE DEL COOPERANTE ( contrato 087 del 10 de julio de 2014). Aun no se inician trabajos en obra. Proceso contratación de Inteventoria en curso. | 0%
CAJAMARCA |  | 200000000 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL CINCO DE 34 MTS POR 18 MTS EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA | 200000000 | 9390041 | 209390041 | 516 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL CINCO DE 34 MTS POR 18 MTS EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA | 2013-10-15 | 2014-09-03 | Octubre 25/2013 | 19804 | 200000000 | Pendiente liquidación | 100%
|  |  |  | 1002584394 | 84390041 | 1086974435
| Elaboró | [9 empty] | Representante Legal
| Nombre: | ING. JANLEY ROGER LEYVA BRAVO | [8 empty] | Nombre: | ORLANDO MOLINA PEREZ
| Fecha: | Agosto 21 de 2014
| Cargo: | INGENIERO CIVIL | [8 empty] | Cargo: | GERENTE
| Firma: | [9 empty] | Firma:
**

## Instrucciones Diligenciamiento
PASOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
1. Departamento: Diligenciar el nombre del Departamento al cual se le realiza el seguimiento.
2. Vigencia: Indicar la Vigencia a la cual le realiza el seguimiento.
3. Fecha Inicial: Colocar la fecha inicial de la vigencia a la cual se está realizando seguimiento.
4. Valor Asignado Vigencia Actual: Indicar el valor que fue asignado para la vigencia en cuestión.
5. Valor Transferencia: Colocar el Valor que la Gobernación transfirió al Departamento
6. Fecha Final: Indicar la fecha final de la vigencia a la cual se está realizando el seguimiento.
7. Valor Recursos Otra Vigencias: Es el valor que quedó sin comprometer en vigencias anteriores. Diligenciar de que vigencias quedarón recursos.
8. Distribución de Recursos: Se debe elegir el medio por el cual se asignaron recursos, si es por medio de la Ley 715 o por otro medio; en caso que sea por oro medio, indicar cuál fue.
9. Convocatoria: Indicar si se realizaron convocatorias para asignación de Recursos
10. Fecha de Apertura: Si la respuesta al punto No. 9 fue positiva, colocar la fecha en la cual se dio apertura a la convocatoria; en caso contrario, omitir este espacio.
11. Fecha de Cierre: Si la respuesta al punto No. 9 fue positiva, colocar la fecha en la cual se cerró la convocatoria; en caso contrario, omitir este espacio.
12. Valor de la Convocatoria: Indicar el valor utilizado en la realización de la convocatoria
13. No. Municipios: Indicar el número de municipios que conforman el departamento.
14. No. Municipios que Presentaron Proyecto: De los municipios que conforman el departamento, indicar cuantos de ellos Presentaron proyecto.
15. Valor de los Proyectos Presentados: Valor resultado de la sumatoria de todos los proyectos presentados por el Departamento.
16. Valor Recursos de Discapacidad: Indicar cúal fue el valor destinado a Discapacidad por el Departamento.
INFORMACIÓN DETALLADA
Esta información es diligenciada para cada uno de los municipios que presentaron proyectos
17. Municipio/ Entidad: Indicar el municipio y la entidad encargada de la Presentación del Proyecto
18. Valor Asignado: Colocar el valor asignado para el municipio durante la vigencia a estudiar.
19. Nombre del Proyecto: Es el nombre del proyecto que presento el municipio.
20. Recursos IVA invertidos en el proyecto: De los recursos de IVA a la Telefonía Móvil asignados al municipio, indicar el valor que se destino al proyecto.
21. Recursos Otras Fuentes: Si el proyecto recibe recursos diferentes al asignado por el IVA a la Telefonía Móvil, indicar el valor.
22. Valor Total del Proyecto: Es la sumatoria de los Recursos IVA invertidos en el proyecto y los recursos provenientes de otras fuentes.
23. No. De Convenio: Diligenciar el número del convenio.
24. Objetivo del Convenio: Es el objeto por el cual se suscribió el convenio.
25. Fecha de Suscripción: Es la fecha en la cual se suscribió el convenio.
26. Fecha de Finalización: Es la fecha en la cual se tiene prevista la finalización del convenio.
27. Línea de Inversión: Indicar la línea en la cual invirtieron los recursos destinados al convenio. Están lineas de inversión se rigen de acuerdo a la Circular No. 000005 de 2012, las cuales son: Linea 1. Programas de Fomento y Desarrollo Deportivo, escuelas de formación deportiva. Línea 2. Inversión en Programas de Poblaciones Específicas Línea 3. Infraestructura y Recreativa
28. No. Personas Atendidas: Indicar el No. De personas que se benefician con este convenio.
29. Valor del Convenio: Diligenciar el valor por el cual se suscribió el convenio.
30. Presupuesto Ejecutado: Es la valor que han ejecutado del proyecto.
31. Porcentaje de Ejecución: Indica el valor que han ejecutado respecto al valor por el cual se firmó el proyecto.
32. Estado del Proyecto: Seleccionar el estado en el cual se encuentra el proyecto (En ejecución, suspendido, finalizado, liquidado).
33. Observaciones: Colocar notas adicionales o aclaraciones acerca de la información registrada en el seguimiento.