## SEDES INTERV 2012-2014 (3)
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
AREA DE RECURSOS FISICOS
INVERSIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES RECIBIDAS Y LIQUIDADAS AÑO 2012
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION | CANT B.S | CANT OTRAS OBRAS | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES | CANT B.S | CANT OTRA
1 | SEDE INSTITUCIÓN EDUCACIÓN EDUCATIVA LOMAS DE HILARCO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 35994040.4 | COYAIMA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
2 | SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 43296881 | HONDA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
3 | INSTITUCIONES EDUCATIVASREAL CAMPESTRE SAGRADA FAMILIA SEDE LAS MARÍAS | DOS AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 287922243.76 | FRESNO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
4 | INSTITUCIONES EDUCATIVA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO SEDE PRINCIPAL | 2 AULAS DE CLASES Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 299435907.36 | SAN LUIS | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
5 | LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA | 4 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 439836397.88 | RONCESVALLES | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
6 | I.E JORGE ELICER GAITAN PREDIO B. | DOS AULAS DE CLASES |  | 1 | 105754458 | ATACO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
7 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI SEDE PRINCIPAL | TERMINACION OBRAS |  | 1 | 1226566861 | PLANADAS | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
8 | LA INST. EDUC. CAMACHO ANGARITA, VEREDA PROVIDENCIA | OBRAS DE MITIGACIÓN |  | 1 | 1196188739 | CHAPARRAL | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
9 | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE PRINCIPAL | CAMBIO DE PISOS Y CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO, MEJORAMIENTO COCINA, MTO GENERAL( PINTURA Y PAÑETES) |  | 1 | 75359859.15 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
10 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO SEDE PRINCIPAL | ADECUACION BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION MURO DE CONSTRUCCIÓN, CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO, MANT. CUBIERTA | 1 | 1 | 90732882.96 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
11 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO SEDE PRIMARIA | BATERIA SANITARIA Y CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO | 1 | 1 | 96746563.26 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
12 | INSTUTUCION EDUCATIVA LA LAGUNA SEDE LOS LAURELES | CUBIERTA Y CONSTRUCCION POLIDEPORITVO |  | 1 | 174409064.13 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
13 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL SEDE 12 QUINTA CAJON | REMODELACION BATERIA SANITARIA, CAMBIO CUBIERTA Y CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO | 1 | 1 | 92026819.95 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
14 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TETUAN SEDE TETUANCITO 3 | HABITACION DOCENTE Y POLIDEPORTIVO |  | 1 | 146334633.33 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
15 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TETUAN SEDE PRINCIPAL | CERRAMIENTO Y CUBIERTA |  | 1 | 127172425.83 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
16 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO SEDE LAS PALMERAS | AULA DE CLASES Y CERRAMIENTO |  | 1 | 36040120.47 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
17 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL LUGO ALTO | BATERIA SANITARIA, MANTENIMIENTO CUBIERTA, COCINA, CERRAMIENTO Y GRADERIAS DEL POLIDEPORTIVO | 1 | 1 | 117965384.31 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
18 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TETUAN SEDE FLORIDA BAJA | CERRAMIENTO |  | 1 | 66315201.75 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
19 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TETUAN SEDE EL SILENCIO | AULA MAXIMA |  | 1 | 38658668.19 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
20 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FILA SEDE MUNDO NUEVO | AULA PREESCOLAR, AULA DE SISTEMAS, UN COMEDOR ESCOLAR, UNA BATERIA SANITARIA 3 OFICINA ADTIVAS | 1 | 1 | 590680022.33 | ICONONZO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
21 | INST. EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 36034512 | SUAREZ | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
22 | I.E. MERCEDES CAPILLA SEDE CERROGORDO | CERRAMIENTO COMEDOR ESCOLAR, AULA Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 263311943 | GUAMO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
23 | I.E SOR JOSEFA DEL CASTILLO SEDE CAÑADA ALTA | CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 97236407 | GUAMO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
24 | I.E TECNICA COMERCIAL CAÑADA RODEO SEDE SALOMON RODRIGUEZ OLIVAR | 4 AULAS Y MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIAS | 1 | 1 | 97782946 | GUAMO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
25 | I.E TECNICA LA CHAMBA SEDE CENTRO CHIPUELOS VEREDA | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 97236407 | GUAMO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
26 | I.E SOR JOSEFA DEL CASTILLO SEDE PRINCIPAL | CAMBIO DE CUBIERTA DEL COMEDOR ESCOLAR, CERRAMIENTO Y AULA POLIVALENTE |  | 1 | 67716900 | GUAMO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
27 | I.E TECNICA LA CHAMBA SEDE PRINCIPAL | PISOS ANDENES, CUBIERTA, POZO DE ALMACENMIENTO Y MTO BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 382754240 | GUAMO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
28 | I.E JORGE ELICER GAITAN SEDE PRINCIPAL | AULA DE SISTEMAS |  | 1 | 355896413 | FLANDES | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
29 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ SEDE PRINCIPAL | DOS BATERIA SANITARIA, PISOS, CUBIERTA | 2 | 1 | 133845169 | FLANDES | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
30 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA INMACULADA SEDE PARADERO | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 20258417.7 | FLANDES | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
31 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO SEDE TAJO MEDIO | MANTENIMIENTO CUBIERTA, PINTURA, BATERIAS SANITARIAS, PISOS | 1 | 1 | 38717413.96 | AMBALEMA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
32 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO SEDE CHORRILLO | MANTENIMIENTO PINTURA, PARTE ELECTRICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 16646053.93 | AMBALEMA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
33 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EL DANUBIO EL DANUBIO SEDE PRINCIPAL | MANTENIMIENTO PISOS, CUBIERTA, PINTURA, BATERIA SANITARIA, PARTE ELECTRICA, EXTERIORES | 1 | 1 | 121751811.22 | AMBALEMA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
34 | NICANOR VELAZQUEZ ORTIZ SEDE MARIA AUXILIADORA | MANTENIMIESNTO PINTURA, CUBIERTA, CARPINTERIA EN MADERA |  | 1 | 550399549.71 | AMBALEMA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
35 | NICANOR VELAZQUEZ ORTIZ SEDE PRINCIPAL | MANTENIMIENTO PINTURA, CUBIERTA, BATERIA SANITARIA, EXTERIORES | 1 | 1 | 95945711.21 | AMBALEMA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
36 | INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO SAN RAFAEL SEDE PRINCIPAL | 12 AULAS SECUNDARIA, 2 LABORATORIOS, 2 BATERIAS SANITARIAS, AREA ADMINISTRATIVA, POLIDEPORTIVO, RAMPA DE ACCESO AREAS DE CIRCULACIÓN | 2 | 1 | 3443797256 | RIOBLANCO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
37 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDALLA MILAGROSA | 14 AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS, BLOQUE ADMINISTRATIVO, CAFETERIA, 4 AULAS ESPECIALES Y DOS POLIDEPORTIVOS | 2 | 1 | 2.999.950.176,00 | CHAPARRAL | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
38 | I.E.T ALFONSO ARANGO TORO - SEDE PRINCIPAL | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL |  | 1 | 391967129.4 | LIBANO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
39 | INSTITUCION EDUCATIVA ISIDRO PARRA SEDE JUAN XXIII | TRES AULAS DE CLASES, UNA BATERIA SANITARIA, UNA CAFETERIA Y UN POLIDEPORTIVO | 1 | 1 | 342302655.81 | LIBANO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
40 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARME SEDE PRINCIPAL | RESTAURANTE ESCOLAR Y 2 BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | LIBANO | DEPARTAMENTO |  | 1 | 1
41 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JULIÁN OLAYA | OBRAS DE MITIGACIÓN Y POLIDEPORTIVO |  | 1 | 104683340 | RIOBLANCO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
42 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO SANCHEZ ANDRADE-SEDE MEGACOLEGIO | 23 AULAS DE CLASES, DOS BATERIAS SANITARIAS Y UN LABORATORIO, OBRAS EXTERIORES BLOQUE ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 3999602781 | ESPINAL | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
43 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUÍS GONZAGA SEDE TOMOGO | AULA, BATERIA SANITARIA Y COMEDOR | 1 | 1 | 144984634 | SAN LUIS | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
44 | NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO | 17 AULAS Y DOS BATERIAS SANITARIAS, AULA POLIVALENTE EN PRIMARIA, 12 AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS Y UNA AULA POLIVALENTE DE SECUNDARIAS RAMPA | 2 | 1 | 6041848919.88 | MARIQUITA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
45 | NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO | BLOQUE SECUNDARIA, BLOQUE ADMINISTRATIVO, POLIDEPORTIVO, DOS BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 | 2999991891 | LERIDA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
46 | NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO GARCIA | 14 AULAS, DOS BATERIAS, UN BLOQUE ADMINISTRATIVO, CERRAMIENTO | 2 | 1 | 3000000000 | PALOCABILDO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
47 | I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE SANTA LUISA DE MARILLAC | CUBIERTA POLIDEPORTIVO |  | 1 | 186176820.625 | HERVEO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
48 | I.E MARCO FIDEL SUAREZ SEDE EL AGUILA | TRES AULAS UN RESTAURANTE Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 415546439.195 | HERVEO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
49 | NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ROBERTO LEYVA | ESTUDIOS Y DISEÑOS, 18 AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS, BLOQUE ADTIVO, 6 LABORATORIOS, POZO PROFUNDO, POZO SEPTICO, RESTAURANTE ESCOLAR Y BIBLIOTECA, CERRAMIENTO | 2 | 1 | 6051432692 | SALDAÑA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
50 | I.E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL | COLISEO CUBIERTO |  | 1 | 530961271 | VILLAHERMOSA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO |  | 1
51 | I. EDUCATIVA PAVAS SEDE LAS PAVAS | 4 AULAS DOS BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 366703150 | VILLAHERMOSA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
52 | NUEVA PLANTA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL | 10 AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS, AULA DE SISTEMAS, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y UN LABORATORIO | 2 | 1 | 4268054913 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
53 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN CARLOS BARRAGÁN TRONCOSO SEDE LISBOA | 2 AULAS POLIVALENTES, RESTAURANTE ESCOLAR, BLOQUE ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA, AULA DOS BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 | 886967971 | ANZOATEGUI | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 2 | 1
54 | INSTITUCION EDUCATIVA FELISA SUAREZ DE ORTIZ SEDE PRINCIPAL | TERMINACION AULA MAXIMA | 1 | 1 | 678055835 | ALPUJARRA | DEPARTAMENTO | LIQUIDADO | 1 | 1
| VALOR CONTRATADO DPT VIGENCIAS ANTERIORES 2012 |  |  |  | 41516048767.7 |  |  |  | 47 | 54
55 | I.E. TÉCNICA NIÑA MARÍA, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, 2 BATERÍAS SANITARIAS, REPOSICIÓN DE 4 AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 2 | 1 | 633588238 | FRESNO | MEN | LIQUIDADO | 2 | 1
56 | I.E. TÉCNICA NIÑA MARÍA, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO. |  | 1 | 19998313 | FRESNO | MEN | LIQUIDADO |  | 1
57 | I.E. TÉCNICA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SEDE EL TABLAZO. | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, 2 BATERÍAS SANITARIAS, REPOSICIÓN DE 4 AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 2 | 1 | 264828978 | FRESNO | MEN | LIQUIDADO | 2 | 1
58 | I.E. TÉCNICA EL GUAYABO, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, 2 LABORATORIOS, 1 BATERÍA SANITARIA, REPOSICIÓN DE 2 AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 1 | 1 | 888058130 | FRESNO | MEN | LIQUIDADO | 1 | 1
59 | I.E. TÉCNICO ISIDRO PARRA, SEDE SECUNDARIA. | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, 2 BATERÍAS SANITARIAS, REPOSICIÓN DE 2 LABORATORIOS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 2 | 1 | 559335432 | LIBANO | MEN | LIQUIDADO | 2 | 1
60 | I.E. TÉCNICA NICOLÁS RAMIREZ, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 1 | 1 | 517684737 | ORTEGA | MEN | LIQUIDADO | 1 | 1
61 | I.E. TÉCNICA OLAYA HERRERA, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 BATERÍA SANITARIA, REPOSICIÓN DE 2 AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 1 | 1 | 868484060 | ORTEGA | MEN | LIQUIDADO | 1 | 1
62 | I.E. TÉCNICA BOLÍVAR, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 BATERÍA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 1 | 1 | 557680318 | SANTA ISABEL | MEN | LIQUIDADO | 1 | 1
63 | I.E. VARSOVIA LA FLORIDA, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 BATERÍA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 1 | 1 | 558971450 | CUNDAY | MEN | LIQUIDADO | 1 | 1
64 | I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE PRINCIPAL. | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR BÁSICO. | 1 | 1 | 427696947 | NATAGAIMA | MEN | LIQUIDADO | 1 | 1
65 | I.E. NUEVA ESPERANZA, SEDE LA PALMA - ETAPA II | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 AULA POLIVALENTE, 1 LABORATORIO, 1 BATERÍA SANITARIA, CIRCULACIONES Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR. | 1 | 1 | 699999993 | IBAGUÉ | MEN | LIQUIDADO | 1 | 1
| VALOR CONTRATACION MEN - FEDERACION DPTO VIGENCIAS ANTERIORES |  |  |  | 1995872923 |  |  |  | 13 | 11
TOTAL VIGENCIAS ANTERIORES 2010-2011 | [8 empty] | 60 | 65
|  | TOTAL |  |  | ACUMULADO
| BATERIAS SANITARIAS RECIBIDAS VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 60 |  | 0
| INFRAESTRUCTURA RECIBIDA VIGENCIAS ANTERIORES | 65 |  |  | 65
INVERSIONES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE VIGENCIA 2012
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES
66 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILA MOLANO - SEDE ALCIDES GUZMÁN TAVERA | BATERÍAS SANITARIAS | 1 | 1 | 53355730 | VENADILLO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
67 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO HURTADO - SEDE DE BACHILLERATO | BATERÍAS SANITARIAS | 1 | 1 | 20740706 | VENADILLO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
68 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUÍS CARLOS GALÁN – SEDE MANUEL TIBERIO GALLEGO GALÁN | BATERÍAS SANITARIAS | 1 | 1 | 23525143 | VENADILLO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
69 | SEDE LAS VIOLETAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA TIGRERA | BATERÍAS SANITARIAS | 1 | 1 | 23431542.97 | ALVARADO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
70 | SEDE LOS GUAYABOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN | BATERÍAS SANITARIAS | 1 | 1 | 23431542.97 | ALVARADO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
71 | LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JUAN CARLOS BARRAGAN TRONCOSO | BATERÍAS SANITARIAS | 1 | 1 | 40946250 | ANZOATEGUI | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
72 | SEDE EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE GUAMO | BATERÍAS SANITARIAS Y CERRAMIENTO | 1 | 1 | 40261750 | GUAMO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
73 | SEDE SANTA TERESA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE LIBANO | BATERÍAS SANITARIAS Y CONEDOR | 1 | 1 | 52165594 | LIBANO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
74 | NSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LOZANO SANCHEZ SEDE ALFONSO LOPEZ | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 | 24988750 | COYAIMA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
75 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLAYA HERRERA, SEDE OLAYA HERRERA | ADECUACIÓN ELECTRICA |  | 1 | 35184419 | ORTEGA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
76 | INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO LEIVA SEDES EL PALMAR | CUBIERTA Y PISOS |  | 1 | 14490384 | SALDAÑA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
77 | INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO LEIVA SEDE JABALCON | CUBIERTA Y PISOS |  | 1 | 14490384 | SALDAÑA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
78 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARTHA SEDE SANTA MARTHA | AULA |  | 1 | 32410646 | COYAIMA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
79 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE LETRAS | CUBIERTA Y PISOS |  | 1 | 44859502.13 | HERVEO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
80 | INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ SEDE SANTA LUISA DE MARILLAC | CUBIERTA Y PISOS |  | 1 | 44859502.13 | HERVEO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
81 | INSTITUCION EDUCATIVA MEDALLA MILAGROSA | CERRAMIENTO |  | 1 | 70250011 | CHAPARRAL | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
82 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLOMBO ALEMÁN SEDE LA FRANCIA | COMEDOR |  | 1 | 163090705 | LERIDA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
83 | EDIFICIO BOLIVARIANO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE LA CIUDAD DE IBAGUE | CUBIERTA |  | 1 | 78989880 | IBAGUE | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
84 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE HONDA- | AULA |  | 1 | 38349127.5 | HONDA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
85 | INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ SEDE SANTA LUISA DE MARILLAC-ADICIONAL OBRAS CONTRATADAS | CUBIERTA POLIDEPORTIVO |  | 1 | 28969403 | HERVEO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
86 | COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO- ADICONAL OBRAS MEGACOLEGIO | AULAS |  | 1 | 568252931 | SAN ANTONIO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
[8 empty] | EN EJECUCIÓN | 9 | 21 | 0
| VALOR CONTRATADO DPTO 2012 |  |  |  | 1437043903.7 | [5 empty] | 0
87 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL RUDAS SEDE B | 10 AULAS Y 5 BATERIAS | 5 | 1 |  | HONDA | FONADE-AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 5 | 1 | 5
88 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO SAENZ SEDE VEREDA YOPAL | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | ICONONZO | FONADE-AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
89 | INSTITUCION EDUCATIVA LA FILA SEDE LA GREGORIA | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | ICONONZO | FONADE-AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
90 | INSTITUCION EDUCATIVA LA RICA SEDE OLIMPO | 2 AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | PALOCABILDO | FONADE-AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
91 | INSTITUCION EDUCATIVA VALLECITOS SEDE LA SEDALIA | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | VALLE DE SAN JUAN | FONADE-AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
92 | I. E FERNANDO GONZALEZ MESA SEDE CALIFORNIA | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | FRESNO | FONADE-AULAS TEMPORALES |  | 1 | 1 | 1
93 | I. E SAN PABLO SEDE MONTAÑUELA | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | CUNDAY | FONADE-AULAS TEMPORALES |  | 1 | 1 | 1
94 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE EL DIAMANTE | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | LIBANO | FONADE-AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
| VALOR CONTRATACION FONADE 2012 |  |  |  | 1995872923 |  |  |  | 12 | 8 | 0
95 | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS BLANCO NASAR SEDE EDUCATIVA RIO FRIO PUEBLO NUEVO | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | ANZOATEGUI | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
96 | INSTITUCION EDUCATIVA ANAIME SEDE LA FONDA | 2AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | CAJAMARCA | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
97 | INSTITUCION EDUCATIVA LA LEONA SEDE PRINCIPAL | 6 AULAS Y2 BATERIAS | 2 | 1 |  | CAJAMARCA | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 2 | 1 | 2
98 | INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA SEDE PRINCIPAL | 7 AULAS Y 4 BATERIAS | 4 | 1 |  | CHAPARRAL | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 4 | 1 | 4
99 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DOIMA SEDE CAMAO | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | PIEDRAS | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
100 | INSTITUCION TECNICA LOS ANDES SEDE SUR DE ATA | AULA |  | 1 |  | PLANADAS | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
101 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PABLO SEXTOS SEDE CAÑO FISTO | AULAS Y BATERIAS | 1 | 1 |  | PLANADAS | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
102 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS PAVAS SEDES PAVAS | 2 AULAS |  | 1 |  | VILLAHERMOSA | OIM - AULAS TEMPORALES | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
| VALOR CONTRATACION OIM 2012 | [7 empty] | 10 | 8 | 0
103 | INSTITUCION EDUCTIVA NORMAL SUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS SEDE LA LAJAS | TALUD DE MTIGACION |  | 1 |  | FALAN | FONADE MITIGACION | TERMINADAS |  | 1 | 0
104 | INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADITA SEDE SAN ANTONIO | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | FRESNO | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
105 | INSTITUICION EDUCATIVA JUAN XXIII ANTONIO NARIÑO VEREDA MESONES | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | HERVEO | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
106 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LA FRISOLERA | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | LIBANO | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
107 | INSTITUICION EDUCATIVA LEPANTO SEDE LA ESTRELA | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | MURILLO | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
108 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANTONIO NARIÑO LEMBO | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | CASABIANCA | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
109 | INSTITUCION EDUCTIVA LA LIBERTAD SEDE LA LIBERTAD | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | ROVIRA | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
110 | INSTITUCION EDUCTIVA LA LIBERTAD SEDE LA TOMA | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | ROVIRA | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
111 | INSTITUCION EDUCTIVA LA LIBERTAD SEDE SAN JUAN ALTO | BATERIA SANITARIA Y CUBIERTA | 1 | 1 |  | ROVIRA | FONADE MITIGACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
| VALOR CONTRATACION REHABILITACION - FONADE 2012 |  |  |  | 1001477491 |  |  |  | 8 | 9 | 0
112 | INSTITUCIO EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO SEDE AGUAS CLARAS | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 |  | RONCESVALLES | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
113 | INSTITUCION EDUCATIVA VALLECITOS SEDE EL IMAN | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 |  | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
114 | INSTITUCION EDUCATIVA VALLECITOS SEDE LA ALEGRIA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 |  | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
115 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN LASSO DEL VEGA SEDE TASAJERAS | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 |  | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
116 | INSTITCION EDUCATIVA SAN PABLO SEDE SAN PABLO | OBRAS DE MITIGACION |  | 1 |  | CUNDAY | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS |  | 1 | 0
| VALOR CONTRATACION MITIGACION FONADE 2012 |  |  |  | 301089993 |  |  |  | 4 | 5 | 0
117 | INST. EDUCATIVO JOSE JOAQU1N GARCIA SEDE LA CRISTALINA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 21.845.583,77 / | CASABIANCA | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
118 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL JUAN XXIII SEDE SAN AGUSTIN | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 48.805.007,76 l' | COYAIMA | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
119 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL JUAN XXIII SEDE LA REFORMA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 11.351.687,31 / | COYAIMA | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
120 | TECNICO AGRICOLA LA AURORA SEDE AURORA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 201.503.607,28 ' | CUNDAY | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
121 | INST EDUC TEC SAN ISIDORO SEDE SAN ISIDRO | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 147,727.495,93 y | ESPINAL | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
122 | INST EDUC TEC MARIANO SANCHEZ ANDRADE SEDE MARIANO SANCHEZ ANDRADE | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 111.186.992,06 d | ESPINAL | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
123 | INST. EDUCATIVA DIEGO FALLON SEDE TOPACIO | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 55.348.917.37 / | FALAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
124 | INST. EDUCATIVA NORMALSUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS SEDE PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 127536233.12 | FALAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
125 | INST. EDUCATIVA NORMALSUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS SEDE LA RICA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 52582709.9 | FALAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
126 | INST. EDUCATIVA NORMALSUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS SEDE 7 PIEDRA NEGRA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 51.837.957,29 , | FALAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
127 | INST. EDUCATIVA NORMALSUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS SEDE PIEDECUESTA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 49.177.199,25 ' | FALAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
128 | ESCUELA MARIA INMACULADA SEDE PARAISO | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 13.656.892,08 , | FLANDES | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
129 | ESCUELA MARIA INMACULADA SEDE MARIA INMACULADA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 74.190.026,18 ., | FLANDES | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
130 | ESCUELA MARIA INMACULADA SEDE ANDES | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 12656770.57 | FLANDES | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
131 | ESCUELA MARIA INMACULADA SEDE TARQUI | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 22.213.526,73 0 | FLANDES | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
132 | IE NORMAL SUPERIOR SEDE VASCONIA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 40.259.223,20 1 | ICONONZO | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
133 | IE NORMAL SUPERIOR SEDE PARROQUA VIEJA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 37.146.477,29 ., | ICONONZO | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
134 | IE NORMAL SUPERIOR SEDE ALTO DE ICONONZO | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 58654563.93 | ICONONZO | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
135 | INST. TECNICA JORGE ELIECER GAITAN AYALA SEDE PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 152.316.470,35 1 | LIBANO | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
136 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE MARIA AUXILIADORA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 160.441.503,76 I | NATAGAIMA | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
137 | GUSTAVO PERDOMO AVILA SEDE MARIA MONTESORI SEDE 3 | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 64,298.409,10 / | NATAGAIMA | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
138 | INST EDUC TEC ANCHIQUE SEDE ANCHIQUE | 2 BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 2 | 1 | 186875179.72 | NATAGAIMA | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 2
139 | PABLO SEXTO SEDE PRINCIPAL | 2 BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 2 | 1 | 30.745.851,47 0 | SAN ANTONIO | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 2
140 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JUAN LASSO DE LA VEGA SEDE EL DINDE | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 51.194.211,23 Á | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
141 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JUAN LASSO DE LA VEGA SEDE LA MANGA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 62.264.688,88 / | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
142 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JUAN LASSO DE LA VEGA SEDE EL CAPOTE | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 55006303.81 | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
143 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JUAN LASSO DE LA VEGA SEDE BUENAVISTA BAJA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 21919752.8 | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
144 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JUAN LASSO DE LA VEGA SEDE SANTA ROSA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 31509601.64 | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
145 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JUAN LASSO DE LA VEGA SEDE EL NEME | BATERIA SANITARIA Y OBRAS DE REPARACION | 1 | 1 | 41620075.76 | VALLE DE SAN JUAN | FONADE- FASE II REHABILITACION | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
| VALOR CONTRATACION MITIGACION FONADE 2012 |  |  |  | 1995872922.55 |  |  |  | 29 | 29 | 0
TOTAL VIGENCIA - 2012 | [8 empty] | 72 | 80 | 0
0
|  | TOTAL |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | 0
| BATERIAS SANITARIAS RECIBIDAS VIGENCIAS ANTERIORES | 74 |  |  | 74 | [5 empty] | 0
| INFRAESTRUCTURA RECIBIDA VIGENCIAS ANTERIORES | 80 |  |  | 145 | [5 empty] | 0
0
INVERSIONES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE VIGENCIA 2013 | [10 empty] | 0
0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES |  |  | 0
146 | INST. EDUC. TEC. MARIANO SANCHEZ ANDRADE -ANTIGUA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 246472003 | ESPINAL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
147 | INST. EDUC. TEC. NUESTRA SEÑORA DE FATIMARONDON | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 164178190 | ESPINAL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
148 | INST. EDUC. TEC. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA LIBERTADOR | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 164213114 | ESPINAL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
149 | INST. EDUC. TEC. SAN LUIS GONZAGA NIÑAS CHICORAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 166681467 | ESPINAL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
150 | INST. EDUC. JORGE ELIECER GAITAN ALIANZA PILOTO No8 | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 166681467 | FLANDES | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
151 | INST. EDUC. MIUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA PRINCINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 204967090 | LERIDA | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
152 | INST. EDUC. TEC.FRANSISCO JOSE DE CALDAS MARIA AUXILIADORA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 163562170 | NATAGAIMA | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
153 | INST. EDUC. GENERAL ANZOATEGUI BUENOS AIRES | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 39520262 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
154 | INST. EDUC. GENERAL ANZOATEGUI SANTA BARBARA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 82333895 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
155 | INST. EDUC.AGENERAL AZOATEGUI BETULIA | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 54509690 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
156 | INST. EDUC. TEC. AGROPECUARIA JUAN CARLOS BARRAGAN TRONCOSO LISBOA | 2 BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 2 | 1 | 95389794 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 2
157 | INST. EDUC. TEC. AGROPECUARIAL Y EMPRESARIAL MARTIN POMALA LINDOSA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 52294483 | ATACO | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
158 | INST. EDUC.ANAIME PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 75536307 | CAJAMARCA | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
159 | INST. EDUC. TEC. LA VEGA DE LOS PADRES SEDE PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 107550000 | COELLO | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
160 | INST. EDUC. SANTA MARTA PRINCIPAL | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 115755274 | COYAIMA | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
161 | INST. EDUC. TEC.MANUEL MURILLO TORO PRINCIPAL | 2 BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 2 | 1 | 426721262 | CHAPARRAL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 2
162 | INST. EDUC. TEC.INDUSTRIAL ANTONIO HERRAN ZALDUA PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 285385536 | HONDA | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
163 | INST. EDUC.TEC.SANTA ISABEL GUAIMARAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 76972715 | SANTA ISABEL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
164 | INST. EDUC.TEC.SANTA ISABEL LA RICA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 98458346 | SANTA ISABEL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
165 | INST. EDUC.TEC.SANTA ISABEL SANTA ISABEL | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 198649000 | SANTA ISABEL | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
166 | INST. EDUC.PABLO VI PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 111491760 | SUAREZ | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
167 | INST. EDUC.PABLO VI HATO VIEJO | OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 79490613 | SUAREZ | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
168 | INST. EDUC.SANTA ROSA DE LIMA GARZON Y COLLAZOS | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 113425344 | SUAREZ | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
169 | INST. EDUC.SANTA ROSA DE LIMA SINAI | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 34494954 | SUAREZ | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
170 | INST. EDUC. LEOPOLDO GARCIA ANTIGUA | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 220554248 | PALOCABILDO | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
171 | INST. EDUC. TEC. EL DANUBIO PRINCIPAL | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 236358670 | AMBALEMA | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
172 | INST. EDUC. TEC. EL DANUBIO SANTA CECILIA | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 143012098 | AMBALEMA | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
173 | INST. EDUC. SAN PEDRO PRINCIPAL | 2 BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 2 | 1 | 125790500 | ARMERO | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 2
174 | INST. EDUC.AGROPECUARIO JUAN CARLOS BARRAGAN BALCONES | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 34691251 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
175 | INST. EDUC.AGROPECUARIO JUAN CARLOS BARRAGAN SANTA RITA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 30074417 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
176 | INST. EDUC.AGROPECUARIO JUAN CARLOS BARRAGAN SAN ANTONIO | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 37982468 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
177 | INST. EDUC.AGROPECUARIO JUAN CARLOS BARRAGAN PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 40295193 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
178 | INST. EDUC. TEC. EL DANUBIO EL CHORRILLO | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 57466572 | AMBALEMA | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
179 | INST. EDUC.AGROPECUARIO JUAN CARLOS BARRAGAN- EL BRILLANTE | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 36835583 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
180 | INST. EDUC.AGROPECUARIO JUAN CARLOS BARRAGAN- FONDA COLOMBIA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 65251633 | ANZOATEGUI | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
181 | INST. EDUC. ALVARO MOLINA SAN JOSE DE LA HERMOSAS | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 48566292 | CHAPARRAL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
182 | INST. EDUC. TEC. MANUEL MURILLO TORO SIMON BOLIVAR | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 67794879 | CHAPARRAL | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
183 | INST. EDUC.MARCO FIDEL SUAREZ- JOSE MARIA CORDOBA | OBRAS MEJORAMIENTO |  | 1 | 66760723 | CHAPARRAL | MEN | TERMINADAS |  | 1 | 0
184 | INST. EDUC.TEC. AGRICOLA CAMACHO ANGARITA - POTRERILLO | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 69550904 | COELLO | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
185 | INST. EDUC.CARLOS LLERA RESTREPO - SEDE INSPECCIÓN LLANO DE LA VIRGEN | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 150495800 | COELLO | MEN | TERMINADAS | 1 | 1 | 1
TOTAL EJEUCTADO MEN 2013 |  |  |  |  | 4756215967 |  |  |  | 32 | 40 | 0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES |  |  | 0
186 | SEDE BANDERAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS BLANCO NASSAR | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 17451532 | ANZOATEGUI | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
187 | SEDE EL FIERRO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS BLANCO NASSAR | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 17451532 | ANZOATEGUI | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
188 | MARIANO SANCHEZ ANDRADE SEDE MEGACOLEGIO | BATERIAS SANITARIAS Y ACABADOS | 4 | 1 | 59543442.25 | ESPINAL | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 4
189 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 41011222 | DOLORES | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
190 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROLLO SEDE PABLO VI | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 41011222 | RONCESVALLES | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
191 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PAPAGALA-PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 39801972 | SALDAÑA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
192 | INSTITUCION EDUCATIVA LA REFORMA- HERVIDERO | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 41011222 | ROVIRA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
193 | INSTITUCION EDUCATIVA TERESA CAMACHO DE SUAREZ SEDE JUNIN | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 40322725 | VENADILLO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
194 | INSTITUCION EDUCATIVA YARUMAL SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 39810725 | VILLAHERMOSA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
195 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO SEDE LUISA GARCIA | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 36996250 | SAN LUIS | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
196 | INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO FALLON LA PLAYA | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 39421250 | FALAN | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
197 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARSOVIA LA FLORIDA SEDE VARSOVIA FLORIDA | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 43171250 | CUNDAY | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
198 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 43910475 | LIBANO | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
199 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL CAJAMARCA EL ESPEJO | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 45263297.5 | CAJAMARCA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
200 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL CAJAMARCA SAN LORENZO BAJO | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 45263297.5 | CAJAMARCA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
201 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN SEDE VALENCIA 1 | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 40601965.5 | CUNDAY | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
202 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN SEDE VALENCIA 2 | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 40601965.5 | CUNDAY | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
203 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARTHA SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  | 43910475 | COYAIMA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
204 | MARIANO SANCHEZ ANDRADE SEDE MEGACOLEGIO | ACABADO BLOQUE ADTIVO | 1 | 1 | 244530250 | ESPINAL | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
205 | FRANCISCO NUÑEZ PEDOROSO SEDE MEGACOLEGIO | BATERIAS SANITARIAS ACABADOS EXTERIORES | 4 | 1 | 299557223 | MARIQUITA | DEPARTAMENTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 4
| VALOR CONTRATADO DPTO 2013 |  |  |  | 1260643293.25 |  |  |  | 18 | 3 | 0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES |  |  | 0
206 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ALFONSO PALACIO RUDAS no reporta Sede | BATERIAS SANITARIAS |  | 1 | 5916898 | HONDA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
207 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 55873965.4444 | ALPUJARRA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
208 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 | 55873965.4444 | CUNDAY | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 2 | 1 | 2
209 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 55873965.4444 | LIBANO | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
210 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 55873965.4444 | SAN ANTONIO | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
211 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 55873965.4444 | SAN LUIS | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
212 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 55873965.4444 | VALLE DE SAN JUAN | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
213 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 | 55873965.4444 | VILLAHERMOSA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 2 | 1 | 2
214 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELISA SUAREZ DE ORTIZ no reportó sede | CERRAMIENTO |  | 1 | 65222117 | ALPUJARRA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
215 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FLOREZ no reportó sede | AULA ESCOLAR |  | 1 | 65222117 | LIBANO | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
216 | INSTUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA no reportó sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 65222117 | SAN LUIS | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
217 | INSTTUCIÓN EDUCATVA VALLECITOS no reportó sede | CUBIERTA |  | 1 | 65222117 | VALLE DE SAN JUAN | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
218 | INSTTUCIÓN EDUCATVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 65222117 | VILLAHERMOSA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
219 | INSTTUCIÓN EDUCATVA SAN AGUSTIN SEDE TRES VALENCIA | COCINA |  | 1 | 29459184 | CUNDAY | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
220 | INSTTUCIÓN EDUCATVA SAN AGUSTIN SEDE TRES ESQUINAS | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 29459184 | CUNDAY | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
221 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN LASSO DE LA VEGA SEDE LA VEGA | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 58918368 | SAN ANTONIO | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
222 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI- SEDE LAS PAVAS | BATERIA SANITARIA Y OBRAS MEJORAMIENTO | 1 | 1 | 58918368 | VALLE DE SAN JUAN | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
223 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS |  | 1 | 9723125 | CHAPARRAL | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
224 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO SEDE EL PLACER | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 9723125 | ARMERO GUAYABAL | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
225 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 9723125 | AMBALEMA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
226 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 9723125 | ANZOATEGUI | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
227 | no reporta institución y sede | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 9723125 | PALOCABILDO | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
228 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA SEDE PRINCIPAL | AULA MULTIPLE | 1 | 1 | 18590400 | ESPINAL | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
229 | INSTITUCION EDUCATIVA YARUMAL SEDE PRINCIPAL | COCINA |  | 1 | 18132272 | VILLAHERMOSA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
230 | no reporta institución y sede | REPARACION AULA Y BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 4872539 | CAJAMARCA | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
231 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CALDAS SEDE KENNEDY | COMEDOR Y COCINA |  | 1 | 20475524 | GUAMO | SECTOR SOLIDARIO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
| VALOR REPORTADO SECTOR SOLIDARIO 2013 |  |  |  | 1010586705.1111 |  |  |  | 20 | 26 | 0
TOTAL VIGENCIA - 2013 | [8 empty] | 70 | 69 | 0
|  | TOTAL |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | 0
| BATERIAS SANITARIAS RECIBIDAS VIGENCIAS ANTERIORES | 81 |  |  | 155 | [5 empty] | 0
| INFRAESTRUCTURA RECIBIDA VIGENCIAS ANTERIORES | 69 |  |  | 231 | [5 empty] | 0
0
| INVERSIONES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REPORTADA 2014 OTRAS ENTIDADES | [9 empty] | 0
0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES |  |  | 0
232 | I.E GENERAL ENRIQUE CAICEDO SEDE EMILO URREA | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | ALVARADO | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
233 | I.E. JORGE ELICER GAITAN SEDE CASA ZINC | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 371101077 | ATACO | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
234 | I.E ANAIME SEDE PRIMARIA | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | CAJAMARCA | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
235 | I. E JUAN XXII SEDE MANUEL BELTRAN | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | COYAIMA | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
236 | I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE TRES ESQUINAS | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | COYAIMA | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
237 | I.E SAN MIGUEL SEDE BUENOS AIRES (LOMAS DE HILARCO) | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | COYAIMA | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
238 | I.E SAN JOSE SEDE PRIMARIA PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | DOLORES | I.E | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
239 | I.E COLOMBO ALEMAN SEDE FRANCIA | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | LERIDA | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
240 | I.E COLOMBO ALEMAN SEDE CENTRAL | 2 BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 |  | LERIDA | I.E |  | 1 | 1 | 2
241 | I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA - SEDE PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 |  | LERIDA | MPIO |  | 1 | 1 | 1
242 | I. E GENERAL SANTANDER-SEDE PRINCIPAL | 2 BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EJECUTADA | 1 | 1 | 2
243 | I.E FRANCISCO JULAN OLAYA SEDE BELARCAZAR | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
244 | I.E LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
245 | I.E JESUS ANTONIO AMEZQUITA SEDE VERGEL | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
246 | I.E SAN RAFAEL SEDE BARBACOAS | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
247 | I.E FRANCISCO JULAN OLAYA SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
248 | I. E GENERAL SANTANDER-SEDE EL CASTILLO | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 28941420 | RIOBLANCO | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
249 | I.E FRANCISCO JULAN OLAYA SEDE LA CRISTALINA | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 15446520 | RIOBLANCO | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
250 | I.E JESUS ANTONIO AMEZQUITA SEDE SAN MATEO | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 | 16446520 | RIOBLANCO | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
251 | I.E LA VOZ DE LA TIERRA | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RONCESAVALLES | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
252 | I.E CAMILA MOLANO SEDE LICEO VENADILLO | BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | VENADILLO | MPIO | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
253 | I.E OTONIEL GUZMAN SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIAS | 1 |  |  | VENADILLO | MPIO | EJECUTADA | 1 |  | 1
254 | I.E PEREZ ALDANA SEDE PRINCIPAL | 20 AULAS Y 4 BATERIAS SANITARIAS | 4 | 1 |  | PURIFICACION | MPIO | EJECUTADA | 2 | 1 | 4
255 | I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL | 10 AULAS Y 2 BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 |  | COELLO | MPIO | EJECUTADA | 2 | 1 | 2
256 | I.E SAN ANTONIO SEDE PRIMARIA | 14 AULAS |  | 1 |  | CUNDAY | MPIO | EJECUTADA |  | 1 | 0
257 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ANCHIQUE SEDE LAS BRISAS | CUBIERTA, PISOS Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 |  | NATAGAIMA | ECOPETROL | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
258 | I.E ALVARO MOLINA SEDE SAN JOSE DE LA HERMOSAS | 1 LABORATORIO Y OBRAS EXTERIORES |  | 1 |  | CHAPARRAL | EMBAJADA AMERICANA | EJECUTADA |  | 1 | 0
259 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISMAEL PERDOMO SEDE PILOTO 24 | ADECUACIÓN AULAS Y BATERIA SANITARIA | 2 | 1 |  | CAJAMARCA | MPIO -OCAD | EJECUTADA | 1 | 1 | 2
260 | I.E. DIEGO FALLON SEDE TOPACIO | CERRAMIENTOS |  | 1 |  | FALAN | MPIO-OCAD | EJECUTADA |  | 1 | 0
261 | I.E DIEGO FALLON SEDE CLARAS | CERRAMIENTOS |  | 1 |  | FALAN | MPIO-OCAD | EJECUTADA |  | 1 | 0
262 | I.E NORMAL SUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS SEDE REFUJIO | CERRAMIENTOS |  | 1 |  | FALAN | MPIO-OCAD | EJECUTADA |  | 1 | 0
263 | I.E NORMAL SUPERIOR FABIO LOZANO TORRIJOS SEDE LA LAJOSA | CERRAMIENTOS |  | 1 |  | FALAN | MPIO-OCAD | EJECUTADA |  | 1 | 0
264 | I.E ALTO DEL ROMPE SEDE PIRSAS | CERRAMIENTOS |  | 1 |  | FALAN | MPIO-OCAD | EJECUTADA |  | 1 | 0
265 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS SARMIENTO SEDE LUCRECIA BOCANEGRA | MEJORAMIENTO Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 |  | VENADILLO | MPIO -OCAD | EJECUTADA | 1 | 1 | 1
| VALOR REPORTADO MUNICIPIOS, ONG E INSTITUCIONES |  |  |  | 431935537 |  |  |  | 29 | 33 | 0
0
| BATERIAS SANITARIAS REPORTE 2013 MPIOS Y OTRAS FUENTES | 34 |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 0
| INFRAESTRUCTURA REPORTE 2013 MPIOS Y OTRAS FUENTES | 33 |  |  |  | 264 | 199 |  |  |  | 0
0
INVERSIONES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE VIGENCIA 2014 | [10 empty] | 0
0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES |  |  | 0
266 | I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE PRINCIPAL | 6 AULAS Y 2 BATERIA SANITARIA | 2 | 1 | 1004119219 | CHAPARRAL | MEN CONTRATO 1001 DE 2013 | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 2
267 | I.E GENRAL ENRIQUE CAICEDO SEDE EVERARDO PINZON | 2AULAS Y 2 BATERIA SANITARIA | 2 | 1 | 446471878.61 | ALVARADO | MEN CONTRATO 943 DE 2012 | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 2
268 | I.E LA TIGRERA SEDE PRINCIPAL | AULAS Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 269242858 | ALVARADO | MEN CONTRATO 943 DE 2012 | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
269 | I.E LA TIGRERA SEDE MONTEGRANDE | 2 AULAS | 1 |  | 429151120.43 | ALVARADO | MEN CONTRATO 943 DE 2012 | EN EJECUCIÓN | 1 |  | 1
270 | I.E TECNICA MORENO Y ESCANDON SEDE PRINCIPAL | 1 AULA Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 257677315.76 | MARIQUITA | MEN CONTRATO 943 DE 2012 | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
271 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL MARTIN POMALA SEDE PRINCIPAL | 4 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 751974568.44 | ATACO | MEN CONTRATO 943 DE 2012 | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
272 | I.R TECNICA SAN FRANCISO DE LA SIERRA SEDE PRINCIPAL | 1 AULA Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 263084384 | LERIDA | MEN CONTRATO 943 DE 2012 | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
273 | INSTITUCION EDUCATIVA PLAYA RICA SEDE EL OLIMPO | 3 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 657572653.8 | PALOCABILDO | MEN CONTRATO 943 DE 2012 | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
TOTAL EJEUCTADO MEN 2014 |  |  |  |  | 4079293998.04 |  |  |  | 8 | 7 | 0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES |  |  | 0
274 | INSTIUCIÓN EDUCATIVA FELISA SUAREZ SEDE PRINCIPAL | BLOQUE ADMINISTRATIVO Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 191499809 | ALPUJARRA | DPTO | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
275 | INSTUTCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE LA PALMA | RESTAURANTE Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 364318867 | IBAGUE | DPTO-OCAD | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
| INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ROBERTO CAICEDO SEDE PRINCIPAL | CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 460000000 | ALVARADO | DPTO |  | 1 | 1 | 1
276 | INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SALAME SEDE PRINCIPAL | CUBIERTA |  | 1 | 75561260 | ROVIRA | DPTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
277 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE SANTA TERESA | CUBIERTA POLIDEPORTIVO |  | 1 | 46680697.9 | LIBANO | DPTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
278 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ISIDRO PARRA SEDE PRINCIPAL | CERRAMIENTO |  | 1 | 143873600 | LIBANO | DPTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
279 | INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO CABECREA DEL LLANO | CERRAMIENTO |  | 1 |  | ALVARADO | DPTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
280 | INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO SEDE EMILIO URRREA | CERRAMIENTO |  | 1 |  | ALVARADO | DPTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
281 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE VERACRUZ | CERRAMIENTO |  | 1 |  | ALVARADO | DPTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
282 | INSTITUCION EDUCATIVA SOR JOSEFA DEL CASTILLO SEDE JARDIN | CERRAMIENTO |  | 1 |  | GUAMO | DPTO | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
| VALOR CONTRATADO DPTO 2014 |  |  |  | 1281934233.9 |  |  |  | 3 | 10 | 0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES |  |  | 0
283 | I.E FRANCISCO JULIAN OLAYA SEDE LA LINDOSA | CONTRUCCION DE 3 AULAS Y BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RIO BLANCO | EMBAJADA AMERICANA | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
284 | I.E FRANCISCO JULIAN OLAYA SEDE PRINCIPAL | CONTRUCCION DE 3 AULAS Y BATERIAS SANITARIAS | 1 | 1 |  | RIO BLANCO | EMBAJADA AMERICANA | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
285 | I.E PABLO VI SEDE PRINCIPAL | CONTRUCCION DE 4 AULAS Y 2 BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 |  | PLANADAS | EMBAJADA AMERICANA | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 2
286 | I.E SANTO DOMINGO SABIO SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MAS CUBIERTA |  | 1 |  | SAN ANTONIO | EMBAJADA AMERICANA | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
287 | I.E JOSE MARIA | CONSTRUCCION DE CUBIERTA |  | 1 |  |  | EJERCITO NACIONAL | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
288 | I.E CAMACHO ANGARITA SEDE TRES ESQUINAS | CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MAS CUBIERTA |  | 1 |  | CHAPARRAL | EJERCITO NACIONAL | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
289 | I.E TECNICA Y EMPRESARIAL MARTIN POMALA SEDE CUPILICUA | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS |  | 1 |  | ATACO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
290 | JORGE ELIECER GAITAN SEDE HORIZONTE | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS |  | 1 |  | ATACO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
291 | AGRICOLA CAMACHO ANGARITA SEDE HELECHALES | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS |  | 1 |  | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
292 | AGRICOLA CAMACHO ANGARITA SEDE BRUSELAS | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS |  | 1 |  | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
293 | I.E ERNESTO VANEGAS NEIRA SEDE PUERTO SALDAÑA | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO |  | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
294 | I.E ERNESTO VANEGAS NEIRA SEDE TOPACIO | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO |  | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
295 | I.E ERNESTO VANEGAS NEIRA SEDE CRISTOBAL COLON | MEJORAMIENTO |  | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
296 | I.E. CAMACHO ANGARITA SEDE LA JAZMINIA | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS |  | 1 |  | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
297 | I.E. CAMACHO ANGARITA SEDE CALARCA | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS |  | 1 |  | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
298 | I.E. ALVARO MOLINA SEDE LA HOLANDA HERMOSAS | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS |  | 1 |  | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
299 | I.E JORGE ELIECER GAITAN SEDE CASA VERDE | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO |  | 1 |  | ATACO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
300 | I.E JORGE ELIECER GAITAN SEDE ALTAMIRA | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO |  | 1 |  | ATACO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
301 | I.E JORGE ELIECER GAITAN SEDE LA TRINIDAD | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO |  | 1 |  | ATACO | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN |  | 1 | 0
302 | I.E. LOS ANDES SEDE HIGUERON | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO Y BATERIAS | 1 | 1 |  | PLANADAS | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
303 | I.E. LOS ANDES SEDE SAN ISIDRO | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO Y BATERIAS | 1 | 1 |  | PLANADAS | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
304 | I.E. LOS ANDES SEDE NAZARENO | CONTRUCCION DE CERRAMIENTO Y BATERIAS | 1 | 1 |  | PLANADAS | COLOMBIA RESPONDE | EN EJECUCIÓN | 1 | 1 | 1
| VALOR REPORTADO CONSOLIDACIÓN DEL SUR 2014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 22
TOTAL VIGENCIA - 2014 | [8 empty] | 17 | 39
|  | TOTAL |  |  | ACUMULADO
| BATERIAS SANITARIAS CONSOLIDACION SUR | 20 |  |  | 209 | [5 empty] | 209
| INFRAESTRUCTURA CONSOLIDACIÓN SUR | 32 |  |  | 296
INVERSIONES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROYECTADAS DE VIGENCIA 2014
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION | OBSRVACIONES
1 | INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | NATAGAIMA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
2 | INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA SEDE | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | NATAGAIMA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
3 | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | ATACO | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
4 | INSTITUCION EDUCATIVA LA PRIMAVERA SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | PLANADAS | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
5 | INSTITUCION EDUCATIVA LA PRIMAVERA SEDE SAN JOAQUIN | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | PLANADAS | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
6 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OLAYA HERRERA SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | ORTEGA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
7 | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | COYAIMA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
8 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA SEDE DELICIAS | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | LERIDA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
9 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS IGUASITOS | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | LERIDA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
10 | INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ SEDE SAN CARLOS | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | CASABIANCA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
11 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL JOSE JOAQUIN GARCIA SEDE AGUA CALIENTE | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | CASABIANCA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
12 | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO GONZALES MESA SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | FRESNO | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
13 | INSTITUCION EDUCATIVA REAL CAMPESTRE LA SAGRADA FAMILIA PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | FRESNO | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
14 | INSTITUCION EDUCATIVA SEDE SANFRANCISCO DE ASIS PRIMARIA | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | ESPINAL | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
15 | INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SALAME SEDE PRINCIPAL | BATERIAS SANITARIA | 1 |  | 65000000 | ROVRA | DPTO | MODIFICACION PROYECTO OCAD | 1 |  | 1
| VALOR PROYECADO DPTO 2014 |  |  |  |  | 975000000
15
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION
16 | I.E SANTIAGO PEREZ SEDE EL PORVENIR | CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO |  | 1 |  | ATACO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
17 | I.E SANTIAGO PEREZ SEDE POMARROSO | CONSTRUCCION CERRAMIENTO |  | 1 | 42116580 | ATACO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
18 | I.E JORGE ELIECER GAITAN SEDE POLECITO | CONSTRUCCION AULA Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 77898774.8 | ATACO | COLOMBIA RESPONDE |  | 1 | 1 | 1
19 | I.E SANTIAGO PEREZ SEDE CASCARILLO | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO |  | 1 | 44164458 | ATACO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
20 | I. MANUEL MURILLO TORO SEDE TULUNI | CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO |  | 1 | 148571196 | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
21 | I.E CAMACHO ANGARITA SEDE ALTAMIRA | CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO |  | 1 |  | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
22 | I.E MEDALLA MILAGROSA SEDE LA CORTEZ | CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO |  | 1 |  | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
23 | I.E CAMACHO ANGARITA SEDE ICARO | CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO I.E CAMACHO ANGARITA, SEDE ICARCO, MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA |  | 1 | 79337693 | CHAPARRAL | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
24 | I.E FRANCISCO JULIAN OLAYA SEDE BUENOS AIRES | CONSTRUCCION CERRAMIENTO |  | 1 | 140659800 | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
25 | I.E GENERAL SANTANDER SEDE VERGEL | CONSTRUCCION CERRAMIENTO |  | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
26 | I. E EL QUEBRADON SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCCION CERRAMIENTO |  | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
27 | I.E FRANCISCO JULIAN OLAYA SEDE BETANIA | CONSTRUCCION CERRAMIENTO |  | 1 |  | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
28 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA SEDE EL HORIZONTE | CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS |  | 1 | 53990401 | RIOBLANCO | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
29 | I.E PABLO VI SEDE PUEBLITOS | CONSTRUCCION AULA |  | 1 | 71585564 | PLANADAS | COLOMBIA RESPONDE |  |  | 1 | 0
30 | I.E BILBAO SEDE EL CASTILLO | CONTRUCCION DOS AULAS Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 155180789 | PLANADAS | COLOMBIA RESPONDE |  | 1 | 1 | 1
31 | I.E JOSE MARIA CARBONELL SEDE LOMA LARGA | CERRAMIENTOS |  | 1 | 62321320 | SAN ANTONIO | SECTOR SOLIDARIO |  |  | 1 | 0
32 | I.E JOHH F. KENNEDY SEDE FLAUTILLO | CERRAMIENTOS |  | 1 | 35475808 | ORTEGA | SECTOR SOLIDARIO |  |  | 1 | 0
33 | I.E PUENTE CUCUANA SEDE TOPORCÓ | CERRAMIENTOS |  | 1 | 63498808 | ORTEGA | SECTOR SOLIDARIO |  |  | 1 | 0
34 | I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE ILUSION | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 66729855 | CHAPARRAL | SECTOR SOLIDARIO |  | 1 | 1 | 1
35 | I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE ANTONIO NARIÑO | AULA DE SISTEMAS |  | 1 | 96245856 | CHAPARRAL | SECTOR SOLIDARIO |  |  | 1 | 0
36 | I.E SOLEDAD MEDINA SEDE ANDRES ROCHA | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 72424570 | CHAPARRAL | SECTOR SOLIDARIO |  | 1 | 1 | 1
37 | I.E FRANCISCO DE MIRANDA SEDE PRINCIPAL | CUBIERTA POLIDEPORTIVO |  | 1 | 122214952 | ROVIRA | SECTOR SOLIDARIO |  |  | 1 | 0
38 | I.E YARUMAL SEDE PRINCIPAL | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 73737544 | VILLAHERMOSA | SECTOR SOLIDARIO |  | 1 | 1 | 1
39 | I.E. YARUMAL SEDE EL TRIUNFO | BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 65858690 | VILLAHERMOSA | SECTOR SOLIDARIO |  | 1 | 1 | 1
| VALOR PROYECADO CONSOLIDACION Y SECTOR SOLIDARIO |  |  |  |  | 1472012658.8 |  |  | 6 | 24 | 0
0
| INSTITUCION EDUCATIVA | INTERVENCION |  |  | Valor Contrato | MUNICIPIO | FINANCIACION |  |  |  | 0
1 | I.E MARTIN POLAMA SEDE LA NUEVA REFORMA | AULAS, COMEDOR Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 849998231 | ATACO | DNP |  | 1 | 1 | 1
2 | I.E SANTIAGO PEREZ SEDE POMARROSO | AULAS, COMEDOR Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 300000000 | ATACO | DNP |  | 1 | 1 | 1
3 | I.E MANUEL MURILLO TORO SEDE PRINCIPAL | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | 1 | 329601301 | CHAPARRAL | DNP |  |  | 1 | 0
4 | I.E SOLEDAD MEDINA SEDE PRINCIPAL | CUBIERTAS Y PISOS AULAS |  | 1 | 300000000 | CHAPARRAL | DNP |  |  | 1 | 0
5 | I.E MARIANO OSPINA PEREZ SEDE PRINCIPAL | COMEDOR |  | 1 | 166864954 | NATAGAIMA | DNP |  |  | 1 | 0
6 | I.E POLICARPA SALAVARRIETA PRINCIPAL | COMEDOR |  | 1 | 166864954 | NATAGAIMA | DNP |  |  | 1 | 0
7 | I.E. GUSTAVO PERDOMO SEDE PRINCIPAL | CUBIERTA POLIDEPORTIVO |  | 1 | 545252235 | NATAGAIMA | DNP |  |  | 1 | 0
8 | I.E. SEDE ALTO DEL CIELO | 12 AULAS, BLOQUE ADTIVO Y 2 BATERIAS SANITARIAS | 2 | 1 | 1319347001 | ORTEGA | DNP |  | 2 | 1 | 2
9 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI SEDE PRINCIPAL | 3 AULAS DE PREESCOLAR Y UNA BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 460100000 | PLANADAS | DNP |  | 1 | 1 | 1
10 | INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO SAN RAFAEL SEDE PRINCIPAL | RESTAURANTE ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA | 1 | 1 | 901419296 | RIOBLANCO | DNP |  | 1 | 1 | 1
11 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO PINEDA LOPEZ SEDE PRINCIPAL | 7 AULAS | 0 | 1 | 300000000 | VILLARRICA | MEN |  | 0 | 1 | 0
| VALOR PROYECADO DNP CONTRATO PLAN SUR 2014 Y MEN LEY 21 |  |  |  |  | 5639447972 |  |  | 6 | 11
[9 empty] | 27 | 35 | 27
TOTAL PROYECTADO | [10 empty] | 236
|  | TOTAL |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | 18
| BATERIAS SANITARIAS PROYECTADO | 27 |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 254 | 400 | 146
| INFRAESTRUCTURA PROYECTADO | 35 |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 54 | 3000
[11 empty] | 308 |  | 92